## Tabelle1
Tätigkeiten | SOLL (h) | IST (h) | Differenz SOLL / IST (h) | Di. 22.08.2023 | Mi. 23.08.2023 | Do. 24.08.2023 | Fr. 25.08.2023 | Mo. 28.08.2023 | Di. 29.08.2023 | Mi. 30.08.2023 | Do. 31.08.2023 | Fr. 01.09.2023 | Mo. 04.09.2023 | Di. 05.09.2023 | Mi. 06.09.2023 | Do. 07.09.2023
Phase Initialisierung
Grundaufbau Dokumentation erstellen | 2 | 5 | -3
Dokumentation Teil 1 erstellen | 3.5 | 18 | -14.5
Zeitplan erstellen / ergänzen | 4 | 16 | -12
Studie; IST-Zustand erstellen + Anforderungen definieren | 1.5 | 1 | 0.5
Variantenvergleich und Entscheid erstellen | 2 | 0.5 | 1.5
Phase Konzept
Bestehende Infrastruktur dokumentieren | 2 | 2 | 0
Netzwerkdiagram erstellen | 2 | 4.5 | -2.5
IP-Konzept erstellen | 0.5 | 1 | -0.5
Namenskonzept erstellen | 0.5 | 1 | -0.5
Berechtigungskonzept erstellen | 1 | 1.5 | -0.5
Updatekonzept erstellen | 1 | 2 | -1
Testkonzept erstellen | 2 | 4.5 | -2.5
Wartungsplan erstellen | 1 | 1 | 0
Server- & Client-Hardware definieren | 1 | 0.5 | 0.5
Phase Realisierung
AD ergänzen / konfigurieren | 1 | 0.5 | 0.5
Test-Clients & -Server installieren und konfigurieren | 2.5 | 2 | 0.5
SCCM-Server vorbereiten | 1.5 | 1.5 | 0
SQL-Server installieren | 0.5 | 0.5 | 0
SCCM-Server installieren | 1 | 1.5 | -0.5
SQL-Server konfigurieren | 0.5 | 0.5 | 0
SCCM-Server grundkonfigurieren | 1.5 | 2.5 | -1
Collections erstellen | 1 | 0.5 | 0.5
SUP-Rolle installieren und konfigurieren | 0.5 | 0 | 0.5
ADRs erstellen | 1 | 0 | 1
Apps erstellen | 1 | 0 | 1
Testing | 4 | 0 | 4
Abschluss
Schlussreflexion schreiben | 1.5 | 2.5 | -1
Dokumentation abschliessen | 4 | 6.5 | -2.5
Sonstigens
Expertenbesuch | 1 | 1 | 0
Unerwartetes / Recherche | 0 | 11 | -11
Tägliche Tätigkeiten
Dokumentation ergänzen | 0 | 15 | -15
Arbeitsjournal führen | 6.5 | 6 | 0.5
Meilensteine (rote Linie) |  |  |  | Legende
SOLL
Phase Initialisierung beendet |  |  |  | IST
Expertenbesuch
Phase Konzept beendet
Phase Realisierung beendet
Projekt beendet

## Tabelle1 (2)
Tätigkeiten | SOLL (h) | IST (h) | Differenz SOLL / IST (h) | Di. 22.08.2023 | Mi. 23.08.2023 | Do. 24.08.2023 | Fr. 25.08.2023 | Mo. 28.08.2023 | Di. 29.08.2023 | Mi. 30.08.2023 | Do. 31.08.2023 | Fr. 01.09.2023 | Mo. 04.09.2023 | Di. 05.09.2023 | Mi. 06.09.2023 | Do. 07.09.2023
Phase Initialisierung
Grundaufbau Dokumentation erstellen
Dokumentation Teil 1 beginnen
Zeitplan erstellen
IST/SOLL-Analyse
Variantenvergleich und Entscheid
Technische Risikoanalyse
Phase Konzept
Bestehende Infrastruktur dokumentieren
Systemdiagram erstellen
Netzwerkdiagram erstellen
Namenskonzept erstellen
Wartungsplan erstellen
Updatekonzept erstellen
Testkonzept erstellen
Phase Realisierung
Test-Clients und -Server konfigurieren
SCCM-Server vorbereiten
SQL-Server installieren
SCCM-Server installieren
SQL-Server konfigurieren
SCCM-Server grundkonfigurieren
Collections erstellen
ADRs erstellen
Apps erstellen
Testing
Abschluss
Schlussreflexion schreiben
Dokumentation abschliessen
Sonstigens
Expertenbesuch
Unerwartetes
Tägliche Tätigkeiten
Dokumentation ergänzen
Arbeitsjournal führen
Meilensteine
Doku teil 1 fertiggestellt
Initialisierung beendet
Alle Konzepte erstellt / Konzeptphase beendet
SQL-Server installier und konfiguriert
SCCM-Server installier und konfiguriert
Tests durchgeführt
Realisierung beendet
Einführnug beendet